## Diagrama Gantt
Carta Gantt
Nombre del proyecto | Sistema De Votación Para ONG
FECHA | 2024-11-22
ID | TAREA | Responsable | % | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9
|  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Fase de planificación | JP,PG
1.1 | Kick Off | JP,PG | 100% | bar: SEMANA 1 L
1.2 | Acta de constitución de proyecto | JP | 100% | bar: SEMANA 1 M
1.3 | Aprobación del acta | JP | 100% | bar: SEMANA 1 M
1.4 | Organización del equipo | JP,PG | 100% | bar: SEMANA 1 M
2 | Fase De Analisis y Diseño | JP,PG,QA
2.1 | Captura de requerimientos especificos | JP,PG | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
2.2 | Diseño de la solución, modelamiento | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
2.3 | Propuesta ERS | JP,PG | 100% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 J
2.4 | Plan de proyecto | JP | 100% | bar: SEMANA 2 V
3 | Fase De Desarrollo | JP,PG,QA
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 M
3.2 | Construcción componente 1 Sistema de Registro de Usuarios(dentro de salesforce) | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 4 M
3.3 | Construcción componente 2 Autentificador de rut | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 M
3.4 | Construcción componente 3 Sistema de Votación | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 6 M
3.5 | Construcción componente 4 Contador de Votos | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 7 M
3.6 | Sistema de Resultados Gráficos | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 7 V
3.7 | Alertas Mesas Cerradas | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 7 L
3.8 | Reporte de votos | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 7 M
3.9 | votos finalizados en tiempo real | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 7 M
3.9.1 | votos en curso | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 7 J
3.9.2 | visualizacion de datos personales | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 7 V
3.9.3 | Pruebas Unitarias por Componentes | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 7 V
4 | Fase de Pruebas | JP,PG,QA
4.1 | Implementación ambiente de pruebas | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 M
4.2 | Pruebas Funcionales | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 8 M to SEMANA 8 V
4.3 | Pruebas de Integración | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 8 J
4.4 | Pruebas con Usuarios | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 8 V
5 | Fase de implementación y cierre | JP,PG,QA
5.1 | Migración del sistema a producción | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 M
5.2 | Pruebas finales | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 M
5.3 | Marcha blanca | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 9 M to SEMANA 9 J
5.4 | Capacitación y mantención | JP,PG,QA | 100% | bar: SEMANA 9 M to SEMANA 9 J
5.5 | Acta cierre de proyecto | JP | 100% | bar: SEMANA 9 V