## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación | 3 | JP | PG | QA | ROL | SIGLA | NOMBRE | Costo x hora
Kick Off | 1 | 1 | 1 | 0 | Jefe de Proyecto y programador | JP y PG | Mauricio Cabrera | $2.711
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 2024-03-01 | 0.7 | 0 | Programador | PG | Ariel Roa | $2.711
Aprobación del Acta | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | Quality Assurance | QA | Bastian Barrera | $2.711
Organización del equipo | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0
Fase de Análisis y diseño | 7 | JP | PG | QA
Captura de requerimientos específicos | 2 | 4 | 4 | 0
Diseño de la solución. Modelamientos | 2 | 6 | 6 | 2
Propuesta ERS | 2 | 3 | 3 | 0 | ROL | Horas Totales | Costo Total | Costo x hora
Plan de proyecto | 1 | 2 | 0 | 0 | Jefe de proyecto (JP)(PG) | 133 | $360.263 | $2.711
Fase de Desarrollo | 35 | JP | PG | QA | Programador (PG) | 158 | $428.237 | $2.711
Implementación ambiente de desarrollo | 2 | 6 | 6 | 2 | Quality Assurance (QA) | 78 | $211.500 | $2.711
Construcción componente 1 Sistema de Registro de Usuarios(dentro de salesforce) | 5 | 10 | 28 | 4 | Total | 369 | $1.000.000 | $2.711
Construcción componente 2 Autentificador de rut | 5 | 6 | 20 | 4
Construcción componente 3 Sistema de Votación | 5 | 10 | 32 | 4
Construcción componente 4 Contador de Votos | 5 | 10 | 24 | 4 | COSTOS POR FASES
4.1 Sistema de Resultados Gráficos | 3 | 3 | 12 | 4 | Fase de Planificación | $21.688
4.2 Alertas Mesas Cerradas | 2 | 2 | 8 | 2 | Fase de Análisis y diseño | $170.793
4.3 Reporte de votos | 2 | 4 | 12 | 2 | Fase de Desarrollo | $542.200
4.4 votos finalizados en tiempo real | 2 | 2 | 8 | 2 | Fase de Pruebas | $159.949
4.5 votos en curso | 1 | 1 | 4 | 2 | Fase de implementación y cierre | $105.729
4.6 visualizacion de datos personales | 1 | 1 | 4 | 2 | Total | $1.000.359
Pruebas Unitarias por Componentes | 2 | 0 | 8 | 8
Fase de Pruebas | 8 | JP | PG | QA | Presupuesto Total: $1.200.000
Implementación ambiente de pruebas | 2 | 2 | 3 | 4 | Margen Disponible: $200.000 (imprevistos)
Pruebas Funcionales | 3 | 0 | 6 | 6
Pruebas de Integración | 2 | 0 | 4 | 4
Pruebas con Usuarios | 1 | 0 | 2 | 2
Fase de implementación y cierre | 11 | JP | PG | QA
Migración del sistema a producción | 2 | 6 | 4 | 2
Pruebas finales | 3 | 3 | 6 | 6
Marcha blanca | 3 | 6 | 6 | 6
Capacitación y mantención | 2 | 6 | 4 | 2
Acta cierre de proyecto | 1 | 1 | 0 | 0